АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДАНИЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.10 2018 года                                                                                      № 95

О ликвидации муниципального казенного  учреждения

культуры «Библиотека  Березовского  сельского  поселения»

В соответствии со статьей 61-63  Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 51 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления  главы  Березовского  сельского  поселения от 18.05.2016 г. № 54 «О принятии Положения о порядке принятия решений, о создании реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений», в целях оптимизации расходов Березовского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Ликвидировать  муниципальное казенное  учреждение  культуры  «Библиотека  Березовского сельского поселения (далее – МКУК «Библиотека БСП»»).

2.Создать ликвидационную комиссию по ликвидации МКУК «Библиотека  БСП» в следующем составе:

Председатель комиссии:

-  Зажигаева  Светлана  Евгеньевна – специалист администрации Березовского сельского поселения

Члены комиссии:

-  Вихлянцева  Елена Валерьевна – главный бухгалтер администрации Березовского  сельского поселения;

-  Попова  Вера  Николаевна -  ведущий  специалист  администрации Березовского сельского поселения

-  Иванова  Светлана Вячеславовна –  специалист администрации Березовского сельского поселения

3.	Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению ликвидации  МКУК «Библиотека  БСП» согласно приложению 1.

4. Указанную ликвидацию осуществить в пределах средств, предусмотренных в бюджете  Березовского  сельского поселения.

5.	Настоящее постановление подлежит обнародованию.

6.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Березовского

сельского поселения			       А.А.Малов

Приложение к Постановлению

от  09.10.2018 г. №95

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по ликвидации

МКУК «Библиотека  Березовского  сельского  поселения»

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение на официальном сайте Администрации Березовского сельского поселения информации о ликвидации МКУК «Библиотека БСП» | До 10.10. 2018 года | Администрация Березовского сельского поселения |
| 2 | Инвентаризация имущества, финансовых и иных обязательств МКУК «Библиотека Березовского сельского поселения», составление и утверждение передаточного акта по итогам инвентаризации | До 10.10.2018 в день принятия решения о ликвидации | Администрация Березовского сельского поселения |
| 3 | Уведомление в письменной форме в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц о ликвидации МКУК «Библиотека Березовского сельского поселения» | До 12.10.2018 в течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации | председатель комиссии Зажигаева С.Е. |
| 4 | Уведомление работников муниципального учреждения о предстоящей ликвидации юридического лица, но не менее чем за 2 месяца | В течение 3-х рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации | Член комиссии Попова В.Н. |
| 5 | Получение в МИФНС РФ № 6 по Волгоградской области уведомления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры ликвидации | По истечение 5 дней с даты подачи уведомления в МИФНС | Председатель комиссии Зажигаева С.Е. |
| 6 | Обнародование постановления о ликвидации | В течение трех дней со дня принятия решения о ликвидации | Администрации Березовского сельского поселения |
| 7 | Письменное уведомление Центра занятости населения о начале ликвидации муниципального учреждения | В течение 3-х дней со дня принятия решения о ликвидации | Председатель комиссии Зажигаева С.Е. |
| 8 | Уведомление в письменной форме внебюджетные фонды (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования) | До 17.10.2018 в течение 10 дней со дня принятия решения о ликвидации | Председатель комиссии Зажигаева С.Е. |
| 9 | Публикация информации о ликвидации юридического лица в официальном печатном издании (журнал «Вестник государственной регистрации») | В течении 5 дней после получения уведомления из МИФНС | Председатель комиссии Зажигаева С.Е. |
| 10 | Уведомление в письменной форме кредиторов и должников о ликвидации МКУК «Библиотека Березовского сельского поселения» | До 15.10.2018 | Председатель комиссии Зажигаева С.Е. |
| 11 | Составление и сдача промежуточного баланса | До 09.11.2018 В течение месяца после принятия решения о ликвидации | Член комиссии Вихлянцева Е.В. |
| 12 | Организация ликвидации МКУК «Библиотека Березовского сельского поселения», а также иных процедур, обеспечивающих соблюдение трудовых прав работников, предоставление им гарантий и компенсаций в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации | До 25.12.2018 | Администрация Березовского сельского поселения |
| 13 | Обеспечить подготовку и сдать в ИФНС РФ № 6 по Волгоградской области документы для внесения записи о прекращении деятельности МКУК «Библиотека Березовского сельского поселения» | После составления итогового ликвидационного баланса | Председатель комиссии Зажигаева С.Е. |
| 14 | Довести до внебюджетных фондов информацию об исключении из единого государственного реестра юридических лиц МКУК «Библиотека Березовского сельского поселения» | в течение трех дней после внесения в Единый Государственный Реестр записи об исключении из него учреждения | Председатель комиссии Зажигаева С.Е. |
| 15 | Передача документации МКУК «Библиотека Березовского сельского поселения» на хранение в архив | В течение месяца после ликвидации учреждения | Председатель комиссии Зажигаева С.Е. |