ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.01.2026  г.                                                                   № 12

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

на территории Березовского сельского поселения

на  2026-2028годы»

В соответствии со ст. 19 Федерального Закона  «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 г.; закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.6 Устава Березовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Березовского  сельского поселения на  2026-2028 годы» (далее – Программа) согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить «План мероприятий по реализации целевой программы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Березовского сельского поселения на 2026 – 2028 год» согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.  Установить, что в ходе реализации муниципальной целевой  программы «Муниципальная целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Березовского сельского поселения на 2026-2028 г.» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Признать утратившими силу  постановления Главы Березовского сельского поселения:

1) от 12.12.2018г.  №36  «Об  утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Березовского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области на  2018-2020годы»

2) от 23.04.2021г.  №45  «Об  утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Березовского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области на  2021-2023годы»

4. Настоящее постановление вступает в силу  с момента его официального обнародования.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Березовского сельского поселения В.И. Бакулин

Приложение №1

к Постановлению

администрации Березовского

сельского поселения

№ 12 от 15.01.2026 г.

Муниципальная целевая программа

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Березовского сельского поселения на 2026-2028 г.

1. Паспорт программы

| 1. | Полное наименование целевой программы | Муниципальная целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Березовского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Условное (краткое) наименование | Программа пожарной безопасности |
| 3. | Заказчик программы | Администрация Березовского сельского поселения |
| 4. | Основной разработчик целевой программы | Администрация Березовского сельского поселения |
| 5. | Руководитель целевой программы | Глава Березовского сельского поселения |
| 6. | Характеристика проблемы, решаемая целевой программой | В течение продолжительного времени вопросам пожарной безопасности в населённых пунктах поселения уделялось недостаточное внимание. В результате в населённых пунктах возросло количество пожаров. Предложенные мероприятия позволят решить вопросы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в населённых пунктах |
| 7. | Цели программы | Снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа пострадавших в результате пожаров людей к 2028 г. |
| 8. | Задачи программы | а) развитие инфраструктуры пожарной охраны в населённых пунктах поселения, повысить устойчивость функционирования жилых домов, объектов социального назначения на территории поселения в чрезвычайных ситуациях; б) реализация мероприятий на соблюдение населением правил пожарной безопасности, организация обучения населения способам защиты и действиям при пожаре, снижение материального ущерба от возможного пожара; в) создать условия: - для организации тушения пожаров в населённых пунктах поселения, - содействия распространению пожарно-технических знаний среди населения. |
| 9. | Важнейшие показатели программы | Эффективность реализации Программы оценивается с использованием целевых показателей, характеризирующих снижение показателей обстановки, касающейся пожаров, в том числе: - снижение по отношению к показателю 2025 г., - количества зарегистрированных пожаров, количества погибших и травмированных людей, экономического ущерба, - количества населённых пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности. |
| 10. | Сроки реализации программы | Программа будет реализована в течение трёх лет в период 2026-2028 г. |
| 11. | Объёмы финансирования по источникам и срокам | Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Березовского сельского поселения. Мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке: 2026г. – 46 тыс. руб.; 2027г. – 30 тыс. руб.; 2028г. – 10 тыс. руб. Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей местного бюджета. |
| 12. | Ожидаемые конечные результаты программы | Достижение социально и экономически приемлемого уровня пожарной безопасности в населённых пунктах поселения, создание системы противодействия угрозам пожарной опасности, обеспечение благоприятных условий для функционирования добровольной пожарной охраны, сокращения количества пожаров. Население приобретет навыки и способы действий при возникновении пожара. |
| 13. | Контроль за исполнением программы | Контролирует исполнение Программы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности Глава Березовского сельского поселения. |

2. Основные понятия и термины, применяемые в программе

| 1. | Вопросы местного значения | Вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации осуществляется населением и органом местного самоуправления самостоятельно. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Пожар | Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. |
| 3. | Требования пожарной безопасности | Специальные условия социального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ и иными нормативными документами. |
| 4. | Противопожарный режим | Правила поведения людей, порядок организации производства и содержания помещений, обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров. |
| 5. | Профилактика пожаров | Совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий. |
| 6. | Пожарная охрана | Совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций для организации профилактики пожаров, их тушения и проведение аварийно-спасательных работ. |
| 7. | Тушение пожаров | Боевые действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожаров. |
| 8. | Гибель людей | Наступление смерти на месте пожара или в течение 3-х месяцев со дня происшествия от телесных повреждений, полученных от опасных факторов пожара. |
| 9. | Пожарная безопасность | Состояние защищенности личности имущества, общества и государства от пожаров. |
| 10. | Чрезвычайная ситуация | Это обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые повлекли или могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. |
| 11. | Предупреждение чрезвычайной ситуации | Это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае его возникновения. |
| 12. | Ликвидация чрезвычайных ситуаций | Это аварийно-спасательные и другие неотложные аварийно-спасательные работы, проводимые при возникновении чрезвычайной ситуации, направленные на спасение жизни и сохранения здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращения действия характерных для них опасных факторов. |

3. Основные положения муниципальной целевой программы

3.1. Введение

Программа разработана на основании Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона РФ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ и для решения вопросов местного значения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории населённых пунктов Березовского сельского поселения.

3.2. Характеристика проблемы

Ежегодно в населённых пунктах на территории Березовского  сельского  поселения происходят пожары, причиняя значительный материальный ущерб, унося человеческие жизни и уничтожая жилые дома. Основные причины пожаров на территории поселения:

- неосторожное обращение с огнём - 71%;

- нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования – 19%;

- неисправность и нарушение эксплуатации печей - 10%.

Разработанные мероприятия в Программе по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Березовского сельского поселения позволят решить вопросы тушения пожаров на территории населённых пунктов, мер по предотвращению развития пожара, обучению населения действиям при пожаре и мерам по защите домовладений от загораний.

3.3. Задачи программы

а) повысить устойчивость функционирования жилых домов, объектов социального назначения на территории Березовского сельского  поселения в чрезвычайных ситуациях;

б) организация обучения населения способам защиты и действиям при пожаре, снижение материального ущерба от возможного пожара.

в) создать условия:

- для организации тушения пожаров в населённых пунктах,

- содействия распространению пожарно-технических знаний среди населения.

  - Сроки и этапы реализации программы

Программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Березовского сельского  поселения разработана на 3 года в течение 2026-2028 г. и разбита на три этапа, предполагающих ежегодное плановое выполнение первичных мер пожарной безопасности:

Первый этап – 2026 г.

- Приобретение первичных средств защиты и средств пожаротушения и инвентаря на объектах муниципальной собственности

- Определение необходимого перечня первичных средств пожарной безопасности на частной застройке поселения

- Приобретение и установка пожарных гидрантов в населенных пунктах

-  Организация обучения жителей мерам пожарной безопасности

- Обеспечение деятельности по организации противопожарной пропаганды, в том числе путем публикаций информации о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности в средствах массовой информации

Второй этап – 2027 г.

-  Приобретение первичных средств защиты и средств пожаротушения и инвентаря на объектах муниципальной собственности

- Определение необходимого перечня первичных средств пожарной безопасности на частной застройке поселения

- Приобретение и установка пожарных гидрантов в населенных пунктах

-  Организация обучения жителей мерам пожарной безопасности

- Обеспечение деятельности по организации противопожарной пропаганды, в том числе путем публикаций информации о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности в средствах массовой информации

Третий этап – 2028 г.

- Приобретение первичных средств защиты и средств пожаротушения и инвентаря на объектах муниципальной собственности

-  Определение необходимого перечня первичных средств пожарной безопасности на частной застройке поселения

- Приобретение и установка пожарных гидрантов в населенных пунктах

- Организация обучения жителей мерам пожарной безопасности

- Обеспечение деятельности по организации противопожарной пропаганды, в том числе путем публикаций информации о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности в средствах массовой информации

Этапы реализации программы предусматривают решение первоочередных задач по обеспечению пожарной безопасности и созданию инфраструктуры пожарной безопасности в населённых пунктах.

4. Обеспечение реализации долгосрочной муниципальной целевой программы

4.1. Правовое обеспечение:

- Федеральный закон от 03.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

4.2 Организация управления реализации  программы

С целью выполнения Программы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Березовского сельского поселения ежегодно составляется план выполнения запланированных мероприятий, с указанием источника финансирования, сроков исполнения мероприятия, ответственных исполнителей. План утверждается распоряжением главы поселения.

4.3 Ресурсное обеспечение программы

4.3.1. Программа реализуется за счет средств Березовского сельского поселения.

4.3.2. Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке.

5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

5.1. Администрация Березовского сельского поселения  несет ответственность за выполнение Программы, рациональное использование выделяемых бюджетных средств, издает нормативные акты, направленные на выполнение соответствующих программных мероприятий.

5.2. Общий контроль за реализацией Программы и контроль текущих мероприятий Программы осуществляет глава Березовского сельского поселения.

6. Контроль за исполнением Программы

6.Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Березовского сельского поселения в соответствии с полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством, нормативными правовыми актами Березовского сельского поселения.

Приложение №2

к Постановлению

администрации Березовского

сельского поселения

№ 12 от 15.01.2026 г.

План мероприятий

по реализации целевой программы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Березовского сельского поселения на 2026 – 2028 год

| № | Содержание мероприятий | Срок выполнения | Исполнители | Финансирование (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Вопросы пожарной безопасности, требующие особого внимания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Противопожарное водоснабжение: Контроль технического состояния пожарных гидрантов и пожарных водоемов в Березовском сельском поселении | 2026 – 2028 ежеквартально | Администрация, руководители предприятий организаций всех форм собственности (по согласованию) | - | - | - |
| 2 | Выполнение противопожарных мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей, на объектах муниципальной собственности | 2026 - 2028 | Администрация, руководители предприятий организаций всех форм собственности (по согласованию) | - | - | - |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация обучения жителей мерам противопожарной безопасности | 2026 - 2028 | Администрация (ВДПО) (по согласованию) | - | - | - |
| 4 | Определение необходимого перечня первичных средств пожаротушения на частной застройке поселения | 2026 - 2028 | Администрация Председатели СНТ (по согласованию) | - | - | - |
| 5 | Организовать проведение занятий среди учащихся школы по соблюдению мер пожарной безопасности в быту | 2026- 2028 | Образовательные учреждения (по согласованию) | - | - | - |
| 6 | Выполнить защитные противопожарные минерализованные полосы вокруг территории Березовского сельского поселения | 2026-2028 | Администрация Березовского с/п | 39,0 | 30,0 | 10,0 |
| 7 | Оснащение пожарными гидрантами | 2026-2028 | Администрация Березовского с/п | - | - | - |
| Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Размещение стендов с информацией по профилактике пожаров | 2026-2028 | Администрация | - | - | - |
| 9 | Приобретение первичных средств пожаротушения и средств защиты на объектах муниципальной собственности | 2026-2028 | Администрация | 6,0 | - | - |
| 10 | Обеспечение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения | 2026-2028 | Администрация, руководители предприятий организаций всех форм собственности (по согласованию) | Средства предприятий, организаций, учреждений | Средства предприятий, организаций, учреждений | Средства предприятий, организаций, учреждений |
| 11 | Оснащение пожарными гидрантами | 2026-2028 | Администрация Березовского с/п | 1,0 | - | - |
|  |  |  | ИТОГО | 46,0 | 30,0 | 10,0 |

Примечание. Суммы  рассчитаны с применением к 2026г. и могут быть скорректированы в соответствии с коэффициентом инфляции по соответствующему году реализации «Программы».